## Slide 1
Sprint S3
Agenda hebdo · Revues · Push live SSE · Outlook autosync
aiCEO v0.5 · semaines 23-24 · 02/06 → 13/06/2026
Major Fey — pilote · Équipe v0.5 (2 fullstack + 0,3 designer + 0,3 PMO)

## Slide 2
§0
D'où on part
Sprint S2 livré le 25/04 — branche release/v0.5-s2 → main
10/10
issues S2 closes
11
commits sur la branche
55/55
tests verts
—1.5 j
gain time-box (spike SSE)
Livrables clés S2
Cockpit live (GET /api/cockpit/today) Arbitrage matin + Evening soir + streak persistant Projets / groupes / contacts + recherche globale + IA décisions Doc API (38 exemples curl) + spike SSE (bus + endpoint /stream + 3 tests) — non câblé front

## Slide 3
§1
Objectifs S3
4 piliers, 11 issues, 22,1 k€
A
Agenda hebdo
Vue lun-dim + drag-drop tâches → due_at
Migration 01_app-web/agenda.html
R
Revues
Big Rocks éditables + auto-draft Claude
Migration 06_revues/index.html
S
SSE live
Câblage front du bus prototypé S2.10
Toggle tab A → cockpit tab B sans F5
O
Outlook autosync
schtasks 2 h + endpoint last-sync
Fin du lancement PowerShell manuel

## Slide 4
§2
Périmètre — 2 pages migrées
app-web (localStorage) → MVP (API SQLite)
agenda.html
Vue hebdo lun-dim Outlook + tâches
Backend • GET /api/events/week?with_tasks=true Frontend • Grille hebdo Twisty • Drag-drop tâche → jour (PATCH due_at) • Sélecteur semaine deep-link ?week=YYYY-Www • Drawer detail event (organisateur, attendees)
revues/index.html
Big Rocks + bilan auto-drafté + archives
Backend • /api/big-rocks (CRUD, max 3/sem) • /api/weekly-reviews (CRUD) • POST /weekly-reviews/:week/draft → Claude Frontend • Big Rocks éditables inline • Markdown éditable (auto-draft + valider) • Archives W17+ (lien 06_revues/*.md)

## Slide 5
§3
Chantiers transverses
Activer le push live + automatiser le sync
Câblage SSE front
S2.10 a livré le bus + endpoint. S3 le branche au front.
Avant Toggle tâche tab A → cockpit tab B reste figé Après Routes mutatrices émettent → bus → SSE → front re-fetch Refresh < 1 s sans F5 Heartbeat 25 s (Zscaler-safe) Reconnexion auto navigateur
Outlook autosync 2 h
Fin du lancement PowerShell manuel par le CEO
schtasks /create aiCEO-Outlook-Sync /sc HOURLY /mo 2 → exec scripts/import-outlook.ps1 toutes les 2 h → logs/outlook-sync.log (rotation 10 j) Endpoint introspection GET /api/system/last-sync → {last_run, status, mails_in, events_in, errors} Cockpit alerte si > 4 h sans sync

## Slide 6
§4
11 issues à ouvrir
S3.00 → S3.10 · charge totale 11,1 j-dev sur 20 j capacité
#
Titre
j-dev
Owner
S3.00
ADR S3 + alignement méthode
0,3
PMO
S3.01
Backend events/week + weekly-reviews + big-rocks
1,5
Dev1
S3.02
Frontend agenda.html migré
1,5
Dev2
S3.03
Backend auto-draft revue Claude
1,0
Dev1
S3.04
Frontend revues/index.html migré
1,5
Dev2
S3.05
Câblage SSE front (cockpit + tâches)
0,8
Dev1
S3.06
Outlook autosync 2 h + endpoint last-sync
1,0
Dev2
S3.07
Tests e2e parcours hebdo (P4)
0,5
Dev1
S3.08
Tests unitaires extensions ≥ 65 verts
1,0
Dev2
S3.09
Doc API S3 + README MVP
0,5
PMO
S3.10
Spike Service Windows (POC node-windows)
1,5
Dev1

## Slide 7
§5
10 critères de fin
Sprint scellé vendredi 13/06 17:00 si tous verts
1
2 pages neuves accessibles (curl 200)
2
Zéro localStorage applicatif (grep)
3
Agenda drag-drop OK (e2e + SQL)
4
Big Rocks max 3/sem (validation 400)
5
Auto-draft Claude rubric ≥ 5/6
6
SSE live cockpit < 1 s
7
Outlook autosync planifié
8
/api/system/last-sync structuré
9
Tests unitaires ≥ 65 verts
10
Tests e2e P4 vert

## Slide 8
§6
Planning daily
10 j ouvrés · daily 09:00 · demos 06/06 + 13/06
Jour
Date
Focus
J1 Lun
02/06
Kickoff + 11 issues ouvertes · S3.00 ADR · S3.01 démarre
J2 Mar
03/06
S3.01 routes weekly-reviews · S3.02 squelette agenda
J3 Mer
04/06
S3.01 fini · S3.02 drag-drop · synchro 14:00
J4 Jeu
05/06
S3.04 squelette revues + Big Rocks · S3.05 câblage SSE cockpit
J5 Ven
06/06
Demo intermédiaire 16:00 · agenda + cockpit live
J6 Lun
09/06
S3.03 auto-draft Claude · S3.05 cablage taches · S3.10 spike
J7 Mar
10/06
S3.04 archives + UI éditeur · S3.06 schtasks + last-sync
J8 Mer
11/06
Mid-sprint ExCom · S3.07 e2e P4 · S3.08 tests unit
J9 Jeu
12/06
S3.09 doc API · S3.10 ADR · bug bash + polish UX
J10 Ven
13/06
Demo finale 16:00 · retro · ouverture issues S4

## Slide 9
§7
Top 5 risques
Plans B + déclencheurs explicites
R1
Schtasks droits admin (poste corp)
Issue P0 IT ETIC J1 · fallback tâche utilisateur
Prob: Moy
Impact: P1
R2
Auto-draft Claude faible
Prompt itéré W14-W18 · rubric 6 critères ≥ 5/6
Prob: Moy
Impact: P2
R3
SSE coupé par Zscaler
Heartbeat 25 s · test J3 poste CEO · fallback polling
Prob: Faible
Impact: P2
R4
Drag-drop Edge legacy
Pattern arbitrage.html (S2.03) · vendre SortableJS
Prob: Faible
Impact: P3
R5
Spike Service Windows déborde
Time-box 1,5 j strict · ADR uniquement si dépassement
Prob: Moy
Impact: P2

## Slide 10
§8
Budget S3 = 22,1 k€
Cumul v0.5 à fin S3 : 66,3 k€ / 110 k€ → 60 %
Ventilation S3
Dev fullstack (2 ETP)
17,0 k€
77 %
Designer (0,3 ETP)
2,1 k€
10 %
PMO (0,3 ETP)
1,8 k€
8 %
Claude API + provision
1,2 k€
5 %
Cumul v0.5
S1
livré
22.1 k€
S2
livré
44.2 k€
S3
kickoff
66.3 k€
S4
planifié
88.4 k€
S5
planifié
99.4 k€
S6
planifié
110.4 k€

## Slide 11
§9
Ce que S3 lègue à S4
Aucun glissement par rapport à SPEC §13
→
API REST stable
tasks · decisions · contacts · projects · groups · events · cockpit · arbitrage · evening · weekly-reviews · big-rocks · system
→
Bus SSE prouvé en prod local
S4 active push pour assistant.html (chat live) sans nouveau spike
→
Outlook frais à 2 h
S4 compte sur la fraîcheur du contexte agent IA pour les recos proactives
→
POC Service Windows + ADR
S5 démarre directement sur l'install MSI / NSSM avec décision validée

## Slide 12
Décision
GO Sprint S3 ?
Kickoff lundi 02/06 09:00 · Demo intermédiaire 06/06 · Demo finale 13/06
Périmètre 2 pages + 2 chantiers
agenda · revues · SSE front · autosync
Budget 22,1 k€ confirmé
60 % enveloppe v0.5 consommée à fin S3
10 critères acceptance
tag v0.5-s3 lundi 16/06 si tous verts
Major Fey · pilote aiCEO · 25/04/2026