## README
aiCEO — Backlog produit & roadmap
Version 1.0 · 23 avril 2026 · Pour Feycoil Mouhoussoune
Contenu du fichier
Backlog | Liste priorisée RICE des 40+ features sur 18 mois
Roadmap | Plan par trimestre (MVP / V1 / V2 / V3)
RICE | Méthodologie de scoring détaillée
KPIs | Indicateurs de succès par horizon
Budget | Estimation coûts par phase
Risques | Top risques avec mitigation
Méthodologie RICE
Reach × Impact × Confidence / Effort = Score de priorité
Reach : nombre d'utilisateurs touchés (1-10)
Impact : 0.25 (minimal) → 3 (massive)
Confidence : 0.5 (low) → 1 (high)
Effort : semaines-personne

## Backlog
ID | Feature | Phase | Domaine | Description | Reach | Impact | Confidence | Effort (sem) | Score RICE | Dépendances | Critères acceptation | Priorité
F1 | Cockpit consolidé | MVP | Fondation | Page d'accueil avec intention, Big Rocks, tâches, RDV, props IA. | 10 | 3 | 0.9 | 2 |  | Lecture <10s, actions <30s, 5 widgets. | P0
F2 | Vue par société | MVP | Fondation | Page dédiée par entité (Adabu, Start, AMANI, ETIC) avec intention, décisions, chantiers, équipe. | 10 | 3 | 0.9 | 2 |  | Navigation fluide, filtres opérationnels. | P0
F3 | Revue hebdo manuelle | MVP | Rituel | Écran de revue hebdo avec Big Rocks, bilan S-1, cap S+1. | 10 | 3 | 0.85 | 2 |  | Template rempli en <15min. | P0
F4 | Agenda consolidé | MVP | Fondation | Grille 7j×heures, events multi-sources (Outlook + perso), portlets Twisty. | 10 | 3 | 0.9 | 2 |  | Affichage 7 jours, catégorisation visuelle. | P0
F5 | Tâches unifiées | MVP | Fondation | Liste multi-sources, filtres, bouton déléguer. | 10 | 3 | 0.9 | 2 |  | Liste filtrable, tri multi-critères. | P0
F6 | Intégration Outlook (Mail + Calendar) | MVP | Intégration | OAuth Entra ID, delta sync 15min, Mail.Read + Calendars.Read. | 10 | 3 | 0.95 | 3 |  | Sync fiable, renouvellement tokens auto. | P0
F7 | Copilote réactif (chat) | MVP | IA | Chat latéral qui répond, rédige brouillons, résume. | 10 | 3 | 0.85 | 3 |  | Réponse <3s, traçabilité sources. | P0
F8 | Délégation assistée | MVP | Délégation | Bouton déléguer, brief IA pré-rédigé, mail envoyé, suivi créé. | 10 | 3 | 0.9 | 3 |  | Brief généré en <5s, suivi automatique. | P0
F9 | Traçabilité minimale | MVP | Transparence | Chaque prop a source, bouton pourquoi, historique. | 10 | 2.5 | 0.9 | 1 |  | 100% des props ont source affichée. | P0
F10 | Copilote proactif (Inngest) | V1 | IA | Jobs scheduled + webhooks. Sub-agents mail/cal/task/deleg/prep/review. | 10 | 3 | 0.7 | 5 |  | 15 props/j stable, 0 plantage/sem. | P0
F11 | Mémoire long-terme (pgvector) | V1 | IA | 3 strates (identity/preference/episode), résumés roulants hebdo. | 10 | 2.5 | 0.7 | 4 |  | Strates séparées, récupération <200ms. | P0
F12 | Rituels intégrés | V1 | Rituel | Matin (check-in + top 3), soir (shutdown), dimanche (revue auto). | 10 | 3 | 0.85 | 2 |  | Adoption ≥80% jours ouvrés. | P0
F13 | Délégation pro (matrice confiance) | V1 | Délégation | Matrice silencieuse par équipier, propriétaire naturel, suivi J+2/J+5. | 10 | 3 | 0.8 | 3 |  | ≥5 tâches déléguées/sem. | P0
F14 | Traçabilité totale (Langfuse) | V1 | Transparence | Logs agent, UI pourquoi, dashboard transparence visible CEO. | 10 | 2 | 0.85 | 2 |  | 100% actions auditables. | P1
F15 | Intégration SharePoint (RAG) | V1 | Intégration | Indexation docs, embeddings Voyage-3, permissions trimmées. | 10 | 2 | 0.8 | 3 |  | Recherche <1s, 0 fuite perm. | P1
F16 | Détection burnout (signaux faibles) | V1 | Coaching | Croisement mails >22h, weekends actifs, humeur, taux accept. | 10 | 3 | 0.55 | 4 |  | Alertes <2/mois, 0 faux positif. | P1
F17 | Migration SolidJS | V1 | Tech | Islands architecture, cockpit puis pages sociétés. | 10 | 2 | 0.75 | 6 |  | Parité fonctionnelle, perf +20%. | P1
F18 | Design system étendu | V1 | Design | Drawer, view switcher, source pill, command palette Cmd+K. | 10 | 2.5 | 0.85 | 2 |  | Composants documentés. | P1
F19 | Visualisations riches (carte radiale, arbre, timeline) | V1 | Visuel | Carte radiale sociétés, arbre Big Rocks, timeline décisions. | 10 | 3 | 0.8 | 3 |  | 3 viz opérationnelles, bascule <100ms. | P0
F20 | Multi-tenant Supabase (RLS) | V2 | Tech | Isolation par org, rôles CEO/DG/AE/manager/collab. | 5 | 3 | 0.85 | 4 |  | 0 fuite cross-tenant, RLS testé. | P0
F21 | Vues rôle-spécifiques | V2 | UX | AE voit agenda+tâches, DG voit décisions+projets, CEO voit tout. | 5 | 3 | 0.8 | 3 |  | Matrice permissions documentée. | P0
F22 | Délégation end-to-end | V2 | Délégation | Tâche déléguée apparaît chez destinataire, suivi bilatéral. | 5 | 3 | 0.75 | 4 |  | Cycle complet testé 20 tâches. | P0
F23 | Intégration Teams | V2 | Intégration | Messages directs, mentions, présence, ping équipier. | 5 | 2.5 | 0.75 | 3 |  | Sync temps réel <2s. | P1
F24 | Comité stratégique intégré | V2 | Workflow | ODJ + briefs IA + canvas décision + PV auto + suivis. | 2 | 3 | 0.65 | 4 |  | Comité préparé en <30min. | P1
F25 | Canvas tldraw + agent visible | V2 | Visuel | Pensée visuelle collaborative, agent réorganise. | 10 | 2.5 | 0.6 | 6 |  | Latence agent <500ms, collab temps réel. | P0
F26 | Graphe Cytoscape | V2 | Visuel | Réseau parties prenantes, dépendances inter-projets. | 10 | 2.5 | 0.75 | 3 |  | Navigation fluide 100+ nœuds. | P1
F27 | Dashboard équipe | V2 | UX | Matrice charge/confiance par équipier. | 5 | 2 | 0.7 | 2 |  | Charges à jour <1j. | P2
F28 | SOC 2 Type II | V2 | Compliance | Audit Vanta/Drata, conformité RGPD complète. | 5 | 3 | 0.9 | 4 |  | Certification obtenue. | P0
F29 | Coach conversationnel | V3 | Coaching | Modes arbitrage / coincé / revue stoïque (Claude Opus). | 10 | 2.5 | 0.5 | 5 |  | 3 scénarios testés, 70% satisfaction. | P1
F30 | Journal de reconnaissance | V3 | Bien-être | Module 3 reconnaissances/j, visible sur demande. | 10 | 1.5 | 0.8 | 1 |  | Intégration discrète. | P2
F31 | Détection burnout active | V3 | Coaching | Interventions graduées : question → nudge → bloc focus → journée off. | 10 | 3 | 0.55 | 4 |  | Taux faux positif <5%. | P1
F32 | Boîte à outils psycho | V3 | Bien-être | Respiration, méditations, recadrage, carnet victoires. | 10 | 2 | 0.8 | 3 |  | 5 outils disponibles. | P2
F33 | Post-mortem automatique | V3 | Coaching | Rétro structurée sur Big Rock échoué ou décision non concrétisée. | 10 | 2 | 0.7 | 2 |  | Template utile testé 5 cas. | P2
F34 | Offline-first (ElectricSQL) | V3 | Tech | Sync Postgres ↔ SQLite, usage en avion. | 10 | 2.5 | 0.65 | 5 |  | Cas avion 2h sans réseau OK. | P1
F35 | App mobile compagnon | V3 | Tech | iOS+Android PWA, lecture rapide, capture vocale. | 10 | 2.5 | 0.7 | 6 |  | Actions clés sous 30s mobile. | P1
F36 | Multi-CEO (écosystème ETIC) | V3 | Tech | Ouverture 2-3 CEO, isolation stricte. | 3 | 3 | 0.7 | 3 |  | Onboarding <1j, isolation 100%. | P1
F37 | Bouton visualiser (Napkin pattern) | V2 | Visuel | Sélection texte → 4-6 variantes de schémas, insérables inline. | 10 | 2.5 | 0.7 | 3 |  | Génération <5s, 6 gabarits. | P1
F38 | Mode surcharge détectée | V2 | Coaching | UI simplifiée auto quand signaux convergents. | 10 | 2.5 | 0.65 | 2 |  | Activation correcte 90% des cas. | P2
F39 | Streak du repos | V1 | Coaching | Badge jours shutdown, weekends off, nuits 7h+. | 10 | 1.5 | 0.85 | 1 |  | Affichage discret, pas de pression. | P2
F40 | NON bienveillant sur saturation | V1 | Coaching | Alerte quand ajout tâche dépasse capacité, 3 options. | 10 | 2.5 | 0.85 | 2 |  | Affiché sur 100% des saturations. | P0
F41 | Recadrage cognitif (ACT light) | V2 | Coaching | Drawer tâche retard : reframe en 3 options (inutile/difficile/moins imp). | 10 | 2 | 0.7 | 2 |  | Testé 10 tâches, 60% résolution. | P2
F42 | Kill switch copilote | MVP | Transparence | Bouton 'suspendre 1h/1j/indéfini' dans settings. | 10 | 3 | 0.95 | 1 |  | Effet immédiat, aucune prop pendant. | P0

## Roadmap
Roadmap trimestrielle — 18 mois
Phase | Trimestre | Durée (sem) | Périmètre principal | Budget (k€) | Équipe (ETP) | Critères go/no-go | Livrable
MVP | T2 2026 | 10 | Cockpit + sociétés + agenda + tâches + Outlook + copilote réactif + délégation assistée | 132 | 3 | Feycoil actif 5j/7 · 2 délégations/sem · rituels ≥60% · zéro incident · NPS ≥7 | Web app utilisable Feycoil
V1 | T3-T4 2026 | 16 | Copilote proactif + mémoire LT + rituels + SharePoint + viz riches + SolidJS | 290 | 4.3 | Taux acceptation ≥55% · 5h/sem gagnées · délégation ≥40% · rituels ≥80% · validation équipe | Copilote proactif prod
V2 | T1-T2 2027 | 20 | Multi-tenant + délégation e2e + Teams + canvas IA + graphe + SOC 2 | 693 | 8 | 5 users DAU · 8h/sem gagnées · Teams remplacé ≥30% · SOC 2 obtenu · go commercialisation | App équipe certifiée
V3 | T3-T4 2027 | 16 | Coach stratégique + burnout actif + offline + mobile + multi-CEO | 598 | 9.2 | NPS ≥75 · shutdown 80% · weekends off 70% · multi-CEO stable | Produit complet
TOTAL | 18 mois | 62 | Vision complète |  | - | - | -

## KPIs
KPIs — Indicateurs de succès par horizon
Catégorie | Indicateur | S+30 | S+90 | S+180 | S+365 | Méthode de mesure
CEO | Temps CEO gagné / semaine (h) | 2 | 5 | 8 | 10 | Sondage hebdo + tracking tâches déléguées
CEO | Ratio délégation / exécution (%) | 20 | 40 | 55 | 65 | Comptage tâches assignées vs self-exécutées
CEO | Heure médiane shutdown | 20h30 | 20h00 | 19h30 | 19h15 | Timestamp shutdown rituel
CEO | Weekends totalement off (%) | 40 | 60 | 70 | 80 | Absence ouverture app sam+dim
CEO | Nuits >7h déclarées (%) | 45 | 55 | 60 | 65 | Déclaratif check-in matin
IA | Taux acceptation propositions (%) | 40 | 55 | 60 | 65 | Tracking interactions UI propositions
IA | Propositions/jour actives | 8 | 12 | 14 | 15 | Comptage daily
IA | Coût LLM/proposition acceptée (€) | 0.8 | 0.6 | 0.45 | 0.35 | Langfuse cost tracking
Produit | DAU Feycoil (j/30) | 25 | 28 | 29 | 30 | Sessions authentifiées
Produit | Temps ouverture écran → action (s) | 45 | 30 | 25 | 20 | Instrumentation front
Produit | NPS mono-utilisateur | 50 | 70 | 75 | 80 | Sondage trimestriel
Produit | Uptime (%) | 99.5 | 99.8 | 99.9 | 99.95 | Better Stack monitoring
Rituel | Matin effectué (%) | 70 | 80 | 85 | 90 | Tracking écran matin
Rituel | Shutdown effectué (%) | 60 | 70 | 80 | 85 | Tracking écran soir
Rituel | Revue hebdo effectuée (%) | 80 | 85 | 90 | 95 | Tracking dimanche
Coaching | Score humeur moyen /5 | 3.2 | 3.5 | 3.7 | 4.0 | Déclaratif matin
Coaching | Mails envoyés après 22h (nb/sem) | 5 | 3 | 2 | 1 | Log Outlook
Équipe (V2+) | Utilisateurs actifs | 1 | 3 | 5 | 8 | Sessions authentifiées
Équipe (V2+) | Tâches déléguées end-to-end | 5 | 15 | 25 | 40 | Tracking délégations

## Budget
Budget estimatif par phase (18 mois)
Hypothèses
TJM consultant senior | 900
Jours ouvrés / semaine | 4.5
Infra mensuelle V1 (estimation) | 2000
Phase | Durée (sem) | ETP | Dev (k€) | Infra (k€) | Autres (k€) | Total (k€)
MVP | 10 | 3 |  | 2 | 10
V1 | 16 | 4.3 |  | 8 | 0
V2 | 20 | 8 |  | 20 | 25
V3 | 16 | 9.2 |  | 24 | 15
TOTAL

## Risques
Top risques — matrice probabilité × impact
ID | Risque | Catégorie | Probabilité | Impact | Score | Mitigation | Propriétaire
R1 | Prompt injection via mail | Sécurité | 2 | 3 |  | CTO
R2 | Dérive coûts LLM | Finance | 2 | 2 |  | AI eng
R3 | Feycoil décroche (pas d'adoption) | Produit | 1 | 3 |  | PO
R4 | Refus équipe à la V2 | Produit | 2 | 3 |  | PO
R5 | Expiration tokens M365 | Tech | 2 | 2 |  | Fullstack
R6 | Régression UI migration SolidJS | Tech | 3 | 2 |  | Fullstack
R7 | Dépendance LLM providers | Finance | 1 | 3 |  | CTO
R8 | Retard V1 >4 sem | PMO | 2 | 3 |  | PO
R9 | Fuite PII vers LLM | Sécurité | 1 | 3 |  | DevSecOps
R10 | Audit SOC 2 échoue | Compliance | 1 | 3 |  | CTO
R11 | Hallucinations persistantes mémoire | Qualité | 2 | 2 |  | AI eng
R12 | Éreintement équipe dev | RH | 2 | 2 |  | PMO