## Slide 1
SPRINT S2
Cockpit unifié
+ flux matin/soir
+ taches
Lundi 19 mai 2026 - 09:00 | 2 semaines - 10 jours ouvrés | ~ 22,1 k EUR
aiCEO v0.5 - fusion app-web + MVP - GO ExCom internalisé
Major Fey · CEO ETIC Services / pilote aiCEO

## Slide 2
Où on en est
La trajectoire v0.5 et la place de S2
S1
Backend
Livré 25/04
S2
Cockpit
19/05 - 01/06
S3
Pages biz
02/06 - 15/06
S4
Portefeuille
16/06 - 29/06
S5
Durcissement
30/06 - 06/07
S6
Scellement
07/07 - 14/07
Vous êtes ici
1/6
sprints livrés
S1 = backend stable SQLite
0
EUR dépensés
S1 = dogfood CEO
110 k
EUR enveloppe
GO ExCom acté
Sprint S2 · aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 2/12

## Slide 3
S1 livré — rétro express
Backend stable, tag v0.5-s1 pose le 25/04 - quatre points clés
SQLite + node:sqlite
Pivot réussi de better-sqlite3 vers node:sqlite (Node 22.5+). Zero dep native, schema 13 tables, migrations + seed.
23 tests verts
Tests unitaires sur tous les CRUD critiques + isolation via AICEO_DB_OVERRIDE. CI GitHub Actions verte.
Migrate-from-appweb partiel
Script de migration localStorage -> SQLite opérationnel sur tasks et projects. À finaliser en S2 (decisions + contacts).
Dogfood CEO valide
Le backend est utilisé quotidiennement par Major Fey depuis le 22/04. 0 incident bloquant sur 4 jours.
Sprint S2 · aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 3/12

## Slide 4
OBJECTIF S2
Migrer 4 pages cockpit vers les endpoints API SQLite, et stabiliser les flux matin et soir sur backend.
index.html
arbitrage.html
evening.html
taches.html
Livrable : 4 pages fonctionnelles à localhost:3001 - zéro localStorage applicatif - flux matin/soir stables 3 jours consécutifs
Sprint S2 · aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 4/12

## Slide 5
Périmètre — 4 pages migrées
Note : taches.html absorbée depuis S3 (gain S1 dogfood). Plan B disponible si dérive.
COCKPIT
index.html
Cockpit unifié : intention + Big Rocks + compteurs + alertes.
API : GET /api/cockpit/today
MATIN
arbitrage.html
Flux matin : 3 colonnes drag & drop + commit. Cascades taches/delegations.
API : POST /api/arbitrage/start, /commit, GET /today, /history
SOIR
evening.html
Bilan soir : récap + humeur + top-3-demain. Streak engine en backend.
API : POST /api/evening/start, /commit, GET /today
TÂCHES (absorbée S3)
taches.html
CRUD complet + matrice Eisenhower 2×2 + quick-add. Filtres projet/statut/quadrant.
API : GET/POST/PATCH/DELETE /api/tasks (+ toggle, defer)
Sprint S2 · aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 5/12

## Slide 6
10 issues GitHub à ouvrir
Total : 19,5 j-dev sur 20 j-dev capacité. S2.10 spike compressible si retard.
#
Titre
Charge
Owner
Dépend
S2.01
Backend GET /api/cockpit/today
1,5 j
Dev1
-
S2.02
Frontend index.html -> API
2,0 j
Dev2
S2.01
S2.03
Frontend arbitrage.html -> API + drag&drop
3,0 j
Dev1
-
S2.04
Frontend evening.html -> API + streak engine
2,0 j
Dev2
-
S2.05
Frontend taches.html -> API + Eisenhower
3,0 j
Dev2
S2.06
S2.06
Migrate-from-appweb.js complet
1,5 j
Dev1
-
S2.07
Tests Playwright e2e (3 specs)
2,0 j
Dev1
S2.03-05
S2.08
Tests unitaires extensions (>= 30 verts)
1,0 j
Dev2
-
S2.09
Documentation API + onboarding
0,5 j
PMO
-
S2.10
Spike WebSocket (preparation S4)
3,0 j
Dev1
-
Sprint S2 · aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 6/12

## Slide 7
Planning - 10 jours ouvrés
Daily 09:00 (15 min). Démos vendredis 16:00. Mid-sprint check ExCom mer 28/05.
19/05 Lun
Kickoff + branche release/v0.5-s2
20/05 Mar
S2.01 + S2.03 démarrent
21/05 Mer
S2.06 (migration) + sync 14:00
22/05 Jeu
S2.02 + spike WebSocket
23/05 Ven
Démo intermédiaire 16:00 + rétro mini
26/05 Lun
S2.04 + S2.05 démarrent
27/05 Mar
S2.07 (tests e2e)
28/05 Mer
Mid-sprint check ExCom (15 min)
29/05 Jeu
S2.08 + S2.09 stabilisation
30/05 Ven
DÉMO FINALE 16:00 + rétro 30 min
SEMAINE 21
SEMAINE 22
Sprint S2 · aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 7/12

## Slide 8
Critères de fin de sprint
Tag v0.5-s2 lundi 02/06 si les 10 critères sont verts.
1.
4 pages accessibles à localhost:3001
2.
Zéro localStorage applicatif (UI prefs ok)
3.
Flux matin stable 3 jours consécutifs
4.
Flux soir stable 3 jours consécutifs
5.
CRUD tâches via API (toggle, defer, delete)
6.
Matrice Eisenhower OK (drag entre quadrants)
7.
Migration localStorage -> SQLite sans perte
8.
Tests Playwright e2e : 3 specs vertes
9.
Tests unitaires ≥ 30 verts (vs 23 en S1)
10.
CI GitHub Actions verte (lint+unit+e2e+audit)
Validation collective vendredi 30/05 16:00 en démo finale, devant équipe + Major Fey + 1 invité ExCom.
Score = nombre de cases cochées / 10. Tag v0.5-s2 si score ≥ 9/10 + ADR risques résiduels.
Sprint S2 · aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 8/12

## Slide 9
Risques top 5 + plan B
Chaque risque a un declencheur identifie et un plan B explicite.
#
Risque
Proba
Plan B
Declencheur
R1
Densification taches.html absorbe
Moyenne
Re-décaler tâches.html en S3
dérive ≥ 1 j vendredi 23/05
R2
Drag & drop natif insuffisant
Faible
Vendoré SortableJS (7 ko gzip)
spike > 4h jeudi 21/05
R3
Divergence shape app-web vs MVP
Moyenne
check-migration.js bloquant + fixture
check-migration rouge
R4
Streak engine — définition flotte
Faible
ADR rédigé jour 1 par PMO
avant fin S2.04 (jeu 28/05)
R5
Spike WebSocket vampirise tests
Moyenne
Time-box strict 3 j puis parking
S2.10 depasse 3 j
Sprint S2 · aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 9/12

## Slide 10
Budget S2 — 22,1 k €
20 % de l'enveloppe v0.5 (110 k €). Marge S1 dogfood réinvestissable en risque ou S4.
22,1 k
€ pour 2 semaines
Cumul v0.5 fin S2 :
22,1 k / 110 k = 20 %
S1 = 0 € (dogfood CEO)
Dev fullstack (2 ETP)
16 200 €
73 %
Designer DS (0,3 ETP)
2 430 €
11 %
PMO (0,3 ETP)
2 430 €
11 %
LLM Claude (10 j)
30 €
<1 %
Provision risque 5 %
1 050 €
5 %
Sprint S2 · aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 10/12

## Slide 11
Cadence équipe
4 rituels récurrents + 1 mid-sprint + 1 demo finale
1
Daily standup
Lun-Ven 09:00 (15 min)
3 questions : hier / aujourd'hui / blocage. Pas de debat technique. PMO chronometre.
2
Mid-week point
Mer 14:00 (15 min)
Synchro courte sur dépendances et blocages. Pas un daily bis.
3
Mid-sprint check ExCom
Mer 28/05 (15 min)
Major Fey + PMO. Alerte si dérive cumulée ≥ 1 j. Décision plan B tâches.html.
4
Démo + rétro fin de sprint
Ven 30/05 16:00 (45 min)
Démo en live sur localhost. Rétro 30 min. Ouverture milestone S3.
Sprint S2 · aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 11/12

## Slide 12
LUNDI 19/05 - 09:00
On y va.
Premier daily 09:00. Branche release/v0.5-s2 ouverte. 10 issues prêts à coller.
1
git checkout -b release/v0.5-s2 + push
2
gh-create-issues-s2.ps1 (10 issues)
3
Onboarding équipe + accès GitHub
4
Démarrage S2.01 + S2.03 (mardi)
aiCEO v0.5 - Sprint S2 - Cockpit unifié + flux matin/soir + taches