## 0-Couverture
POA Sprint S3 — aiCEO v0.5
Agenda hebdo + Revues + SSE live + Outlook autosync
Sprint | S3
Démarrage | Lundi 02/06/2026 09:00
Fin de sprint | Vendredi 13/06/2026 — tag v0.5-s3 lundi 16/06
Durée | 2 semaines (10 j ouvrés)
Budget | ≈ 22,1 k€ (20 % de l'enveloppe v0.5 110 k€)
Équipe | 2 fullstack + 0,3 designer + 0,3 PMO + CEO pilote (Major Fey)
Périmètre | 2 pages migrées (agenda + revues), câblage SSE front, autosync Outlook 2 h, spike Service Windows
Document parent | DOSSIER-SPRINT-S3.md
Sprint précédent | S2 livré 25/04 — branche release/v0.5-s2 (10/10 issues, 55 tests)
Décision parent | GO ExCom v0.5 — DOSSIER-GO-NOGO-V05.md (04/05)
Auteur | Major Fey — CEO ETIC Services / pilote aiCEO
Date du POA | 2026-04-25

## 1-Issues
11 issues GitHub à ouvrir pour le sprint (S3.00 → S3.10)
# | Titre | Description / acceptance | Charge (j-dev) | Owner | Dépend de | Label | Status
S3.00 | ADR S3 + alignement méthode | Rappel "zéro localStorage applicatif" sur agenda + revues. ADR rédigée et commitée jour 1. | 0.3 | PMO | — | sprint:s3,phase:fusion,adr | A demarrer
S3.01 | Backend events/week + weekly-reviews + big-rocks | Extension /api/events/week?with_tasks=true. Routes CRUD /api/weekly-reviews et /api/big-rocks. Tests unitaires. | 1.5 | Dev1 | — | sprint:s3,phase:fusion,backend | A demarrer
S3.02 | Frontend agenda.html migré | Vue hebdo lun-dim Twisty consommant /api/events/week. Drag-drop tâche → jour (PATCH due_at). Sélecteur semaine deep-link. | 1.5 | Dev2 | S3.01 | sprint:s3,phase:fusion,frontend | A demarrer
S3.03 | Backend auto-draft revue Claude | POST /api/weekly-reviews/:week/draft → markdown ≥ 200 mots. Prompt itéré sur 5 semaines réelles. Fallback offline. | 1 | Dev1 | S3.01 | sprint:s3,phase:fusion,ai | A demarrer
S3.04 | Frontend revues/index.html migré | Big Rocks éditables (max 3) + auto-draft markdown + archives W17+. Drawer source-inspector branché. | 1.5 | Dev2 | S3.01,S3.03 | sprint:s3,phase:fusion,frontend | A demarrer
S3.05 | Câblage SSE front (cockpit + tâches) | Routes mutatrices appellent emitChange(). index.html + taches.html ouvrent EventSource(/api/cockpit/stream) et invalident le state. | 0.8 | Dev1 | — | sprint:s3,phase:fusion,realtime | A demarrer
S3.06 | Outlook autosync 2 h | schtasks /create aiCEO-Outlook-Sync (2h). Logging dédié. Endpoint GET /api/system/last-sync. Alerte cockpit > 4 h sans sync. | 1 | Dev2 | — | sprint:s3,phase:fusion,integration | A demarrer
S3.07 | Tests e2e parcours hebdo (P4) | Nouveau parcours e2e : ouverture agenda hebdo → drag-drop tâche → revue draft → commit Big Rocks. Cible 1 test vert. | 0.5 | Dev1 | S3.02,S3.04 | sprint:s3,phase:fusion,tests | A demarrer
S3.08 | Tests unitaires extensions ≥ 65 verts | Couverture weekly-reviews, big-rocks, system/last-sync, validation prompt auto-draft, helpers semaine ISO. | 1 | Dev2 | — | sprint:s3,phase:fusion,tests | A demarrer
S3.09 | Doc API S3 + README MVP | Mise à jour docs/API.md (events/week, weekly-reviews, big-rocks, system, sse câblé). README MVP : section "Installation autosync". | 0.5 | PMO | — | sprint:s3,phase:fusion,docs | A demarrer
S3.10 | Spike Service Windows (POC node-windows) | Time-boxé 1,5 j strict. POC install service via node-windows ou NSSM. ADR avec décision finale (S5 = exécution). | 1.5 | Dev1 | — | sprint:s3,phase:fusion,spike | A demarrer
TOTAL | Capacité brute 2 dev × 10 j = 20 j-dev. Charge S3 = 11,1 j → marge 9 j (45 %) absorbée par dailys, retro, demos, support. |  | 11.1

## 2-Budget
Budget Sprint S3 — ventilation 22,1 k€
Hypothèses
Durée sprint | 2 | semaines
Jours ouvrés/semaine | 4.5 | j (vendredi demi-journée)
Tarif journalier dev senior | 900 | EUR/j
Postes
Poste | ETP | Calcul | Montant (EUR) | % du sprint
Dev fullstack (2 ETP) | 2 | ETP × durée × j/sem × tarif | 16200 | 72.6%
Designer DS (0,3 ETP) | 0.3 | ETP × durée × j/sem × tarif | 2430 | 10.89%
PMO (0,3 ETP) | 0.3 | ETP × durée × j/sem × tarif | 2430 | 10.89%
Sous-total équipe |  |  | 21060 | 94.38%
LLM Claude (auto-draft + tests) |  | 5 drafts × 2k tokens + tests e2e | 200 | 0.8963%
Provision risque (5%) |  | Aléas, dérives légères | 1053 | 4.719%
TOTAL S3 |  |  | 22313 | 100%
Cumul v0.5
Sprint | État | Coût (k€) | Cumul (k€) | % enveloppe 110 k€
S1 | livré | 22.1 | 22.1 | 20.09%
S2 | livré | 22.1 | 44.2 | 40.18%
S3 | kickoff | 22.1 | 66.3 | 60.27%
S4 | planifié | 22.1 | 88.4 | 80.36%
S5 | planifié | 11 | 99.4 | 90.36%
S6 | planifié | 11 | 110.4 | 100.4%

## 3-Acceptance
10 critères de fin de sprint (vendredi 13/06 17:00)
Tag v0.5-s3 posé lundi 16/06 si tous les critères = "Vert".
# | Critère | Mesure / outil | Statut | Commentaire
1 | 2 pages neuves accessibles à localhost:3001 | curl http://localhost:3001/{agenda.html,revues/index.html} → 200 | A vérifier
2 | Zéro localStorage applicatif | grep -nE "localStorage\.(get¦set¦remove)Item" 03_mvp/public/{agenda.html,revues/index.html} → 0 | A vérifier | UI prefs (theme) tolérées
3 | Agenda drag-drop OK | drag tâche → jour patch due_at vérifié SQL + e2e | A vérifier | Pattern arbitrage.html réutilisé
4 | Big Rocks éditables (max 3 / semaine) | CRUD /api/big-rocks, contrainte 3 max appliquée | A vérifier | Validation 400 si tentative > 3
5 | Auto-draft Claude OK | Draft markdown ≥ 200 mots, rubric 6 critères ≥ 5/6 | A vérifier | Revue qualitative CEO
6 | SSE live cockpit < 1 s | Toggle tâche tab A → cockpit tab B refresh sans F5 (test manuel + e2e) | A vérifier | EventSource branché S3.05
7 | Outlook autosync planifié | schtasks /query /tn "aiCEO-Outlook-Sync" → présent | A vérifier | Droits admin si requis (Issue IT)
8 | GET /api/system/last-sync | JSON {last_run, status, mails_in, events_in, errors} | A vérifier | Alerte cockpit si > 4 h
9 | Tests unitaires ≥ 65 verts | npm test → ≥ 65 tests verts (vs 55 en S2) | A vérifier | +10 tests sur extensions S3
10 | Tests e2e parcours hebdo (P4) | tests/e2e.test.js → P4 vert (agenda + revue + drag) | A vérifier | Compléte P1/P2/P3 livrés S2
Score | 0 / 10 | Saisir "Vert" / "Orange" / "Rouge" dans col D

## 4-Planning
Planning S3 — 10 jours ouvrés (02/06 → 13/06)
Daily 09:00 (15 min) lundi-vendredi. Demos mid-week vendredi 06/06 et finale 13/06.
Date | Jour | Activités clés | Output
02/06 | Lun | Kickoff 45 min (deck S3) + ouverture des 11 issues. S3.00 ADR commitée. S3.01 démarre (backend weekly-reviews + big-rocks). | Sprint démarre
03/06 | Mar | S3.01 routes CRUD + tests unit. S3.02 démarre (squelette agenda.html + grille hebdo). | Issues actives
04/06 | Mer | S3.01 fini (events/week extension). S3.02 drag-drop branché. Mid-week point synchro 14:00. | Backend S3.01 livré
05/06 | Jeu | S3.04 démarre (squelette revues/index.html + Big Rocks). S3.05 démarre (câblage SSE cockpit). | Front agenda en QA
06/06 | Ven | Demo intermédiaire 16:00 — agenda hebdo + cockpit live. Rétro J1-J5. | Demo S3 mid-week 1
09/06 | Lun | S3.03 démarre (auto-draft Claude). S3.05 cablage taches. S3.10 spike Service Windows démarre. | Issues IA + spike actives
10/06 | Mar | S3.04 archives revues + UI éditeur markdown. S3.06 schtasks + endpoint last-sync.
11/06 | Mer | Mid-sprint check ExCom (Major Fey, 15 min). S3.07 e2e P4. S3.08 tests unitaires extension. | Go/no-go plan B auto-draft
12/06 | Jeu | S3.09 doc API. S3.10 ADR Service Windows rédigée. Bug bash + polish UX.
13/06 | Ven | Demo finale 16:00 + retro 30 min + ouverture issues S4. Tag v0.5-s3 si critères §2 verts. | Sprint clos · Demo S3 finale
16/06 | Lun | Tag v0.5-s3 posé. Sinon plan rattrapage début S4. | Tag v0.5-s3 ou rattrapage

## 5-Risques
Top 5 risques + plan B + déclencheurs
# | Risque | Probabilité | Impact | Plan B | Déclencheur
R1 | Schtasks Windows nécessite droits admin → blocage poste corp ETIC | Moyenne | P1 — Sprint dérape de 1 j | Issue P0 ouverte côté IT ETIC dès J1. Fallback : tâche utilisateur (sans admin) ou exécution au login. | IT ETIC ne valide pas avant J5
R2 | Auto-draft Claude génère un markdown faible (vague, verbeux, hors sujet) | Moyenne | P2 — Dette qualité | Prompt itéré sur 5 semaines réelles W14-W18, rubric 6 critères ≥ 5/6. Si non concluant J11, livrer template figé + reporter IA en S4. | Score rubric < 5/6 sur 3 drafts test
R3 | SSE traversée Zscaler corp (timeout 60 s) sur poste CEO | Faible | P2 — Push live KO en corp | Heartbeat 25 s en place (S2.10). Test J3 sur poste CEO. Fallback polling 30 s si SSE coupe. | Test J3 montre coupure < 30 s
R4 | Drag-drop natif HTML5 capricieux sur Edge legacy | Faible | P3 — UX dégradée | Pattern arbitrage.html réutilisé (déjà éprouvé S2.03). Si bug, vendre SortableJS (7 ko gzip). | Bug confirmé J3 sur Edge poste CEO
R5 | Spike Service Windows (S3.10) explose le time-box 1,5 j | Moyenne | P2 — Tests e2e décalés | Time-box strict 1,5 j. Si dépassé, abandonner POC, garder ADR "à finaliser en S5", réinjecter capacité sur S3.07/S3.08. | S3.10 dépasse 1,5 j