## Slide 1
Sprint v0.5-s4 — Kickoff
Pages portefeuille + Assistant chat live
+ polish service Windows
16 → 27 juin 2026 (cible cal initial) · démarrable maintenant
10,2 j-dev / 20 j capacité = 49 % marge · 22,1 k€ · cumul v0.5 80 %
Binôme CEO + Claude · 6 pages migrées · 12 issues S4.00 → S4.11
Source : 04_docs/DOSSIER-SPRINT-S4.md

## Slide 2
Synthèse exécutive
3 piliers · 12 issues · 49 % marge
1 · Migration UI
5 pages back-office
groupes · projets · projet/:id · contacts · decisions API déjà en place depuis S1, S4 consomme.
2 · Assistant chat
Live SSE streaming
Backend table conversations + messages. Route POST streaming Claude. Front scroll auto + reconnect.
3 · Polish service
Raccourci + logs
Cockpit aiCEO.lnk sur Bureau. Rotation logs > 10 Mo. INSTALL-WINDOWS.md consolidé.
Décalage S5 induit : aucun. S5 reste sur durcissement (CI + Playwright + monitoring + handoff CEO pair).

## Slide 3
ADR S4.00 — Méthode + zéro localStorage rappelé
À acter J1 dans 00_BOUSSOLE/DECISIONS.md
4 points de méthode pour le sprint S4
• 1. Rappel S2.00 sur les 5+1 nouvelles pages — 0 localStorage applicatif (sauf aiCEO.uiPrefs)
• 2. Streaming SSE pour assistant — réutilise bus S2.10 + pattern S3.05, max_tokens 1500 cap par défaut
• 3. Démos hebdo (J5 20/06 + J10 27/06) — format S2/S3 : screen-share 30 min, 0 slide
• 4. Tag v0.5-s4 cible lundi 30/06 — release auto-générée depuis RELEASES array
Conséquences
• Cumul v0.5 fin S4 = 80 % budget (88,4 k€ / 110 k€). Reste 21,6 k€ pour S5+S6.
• Dépendances héritées par S5 : durcissement + handoff CEO pair (S4 livre 6 pages prêtes).
• Règle systématique : tests e2e nouveaux démarrent HTTP-boundary, Playwright Linux S5.

## Slide 4
Pilier 1 — 5 pages back-office migrées
API SQLite déjà disponible depuis S1, S4 consomme
Page
Issue
Source 01_app-web/
API consommée
Charge
groupes.html
S4.03
groupes.html (124 l)
GET /api/groups (S1)
1,0 j
projets.html
S4.04
projets.html (84 l)
GET /api/projects (S1)
1,0 j
projet/:id.html
S4.05
projets/*.html (10 fichiers)
GET /api/projects/:id + tasks + decisions
1,5 j
contacts.html
S4.06
contacts.html (158 l)
GET /api/contacts ?q=
1,0 j
decisions.html
S4.07
decisions.html (151 l)
GET /api/decisions + POST :id/recommend
0,8 j
Bonus : factorisation 10 pages projet → 1 template paramétré (?id=...)
Charge totale pilier 1 = 5,3 j-dev (52 % du sprint)

## Slide 5
Pilier 2 — Assistant chat live IA
Streaming Claude SSE + scroll auto + reconnexion
Backend (S4.01, 1,5 j)
• Table assistant_conversations(id, title, created_at, updated_at)
• Table assistant_messages(id, conversation_id, role, content, ts, model, tokens_in, tokens_out)
• POST /api/assistant/messages → stream SSE (chunks text + done)
• GET /api/assistant/conversations → 20 dernières
• GET /api/assistant/conversations/:id → full thread
• Réutilise SDK Anthropic + bus EventEmitter S2.10
• Cap max_tokens 1500, fallback non-streaming si KO
Frontend (S4.02, 1,5 j)
• fetch POST + EventSource pour stream
• Scroll auto en bas sur nouveau message
• Streaming progressif : chunks ajoutés au DOM en live
• Reconnexion exponentielle 1 s → 30 s plafond (S3.05)
• Indicateur 'Claude réfléchit…' (cursor animé)
• History 20 conversations dans sidebar gauche
• Zéro localStorage applicatif (sauf aiCEO.uiPrefs)
Critères acceptance : first-token < 3 s · full-response < 30 s · zéro 500 si pas de clé API

## Slide 6
Pilier 3 — Polish service Windows
Raccourci desktop + rotation logs + INSTALL-WINDOWS.md
S4.08 · Raccourci desktop — 0,3 j
Cockpit aiCEO.lnk sur le Bureau du CEO. Pointe sur http://localhost:4747. Icône custom.
S4.09 · Polish service — 0,8 j
Wrapper enrichi : rotation logs > 10 Mo → .log.1. INSTALL-WINDOWS.md consolidé : install fresh / update / uninstall.
Polish ≠ durcissement. Le durcissement S5 ajoutera : MSI install, monitoring, CI Playwright Linux.

## Slide 7
12 issues — vue d'ensemble
S4.00 → S4.11 · charge totale 10,2 j
ID
Titre
Prio
Charge
Owner
S4.00
ADR Sprint S4 — méthode + zéro localStorage rappelé
P0
0,3 j
PMO
S4.01
Backend assistant chat (table + POST streaming SSE)
P0
1,5 j
Dev1
S4.02
Frontend assistant.html migré + chat live SSE
P0
1,5 j
Dev2
S4.03
Frontend groupes.html migré API
P1
1,0 j
Dev2
S4.04
Frontend projets.html migré API + filtre
P1
1,0 j
Dev2
S4.05
Frontend projet.html template commun (10 → 1)
P1
1,5 j
Dev2
S4.06
Frontend contacts.html migré API + recherche
P1
1,0 j
Dev2
S4.07
Frontend decisions.html migré API + IA recommend
P1
0,8 j
Dev2
S4.08
Raccourci desktop "Cockpit aiCEO"
P2
0,3 j
Dev1
S4.09
Polish service Windows (logs rotation + INSTALL doc)
P2
0,8 j
Dev1
S4.10
Tests e2e + unitaires extensions ≥ 80
P0
1,0 j
Dev1
S4.11
Documentation API S4 + recette CEO v0.5-s4
P1
0,5 j
PMO
Total : 10,2 j-dev sur 20 j capacité = 49 % marge

## Slide 8
Planning daily — 10 j ouvrés
16/06 → 27/06/2026
Jour
Date
Issue lead
Activités
J1 lun
16/06
S4.00 + S4.01
Kickoff 09:00 · ADR · backend démarre table + route streaming
J2 mar
17/06
S4.01 → S4.02
Streaming Claude testé · assistant.html démarre
J3 mer
18/06
S4.02 fin · 03+04
Chat live OK · groupes + projets en parallèle
J4 jeu
19/06
S4.03 fin · S4.05
Template projet.html démarre
J5 ven
20/06
S4.05 fin
Buffer · 16:00 démo intermédiaire
J6 lun
23/06
S4.06 + S4.10
contacts.html · tests démarrent
J7 mar
24/06
S4.07 + S4.10
decisions.html + recommend Claude
J8 mer
25/06
S4.08 + S4.09
Raccourci desktop + polish service
J9 jeu
26/06
S4.11 + buffer
Doc API + recette · correctifs
J10 ven
27/06
Tag v0.5-s4
16:00 démo finale · merge release
Démos en or : J5 (intermédiaire) · J10 (finale). Tag v0.5-s4 lundi 30/06.

## Slide 9
Démos hebdo — format S2 / S3
Screen-share live, 0 slide, 30 min
Démo intermédiaire — J5 vendredi 20/06 16:00
S4.01 + S4.02 + S4.03 + S4.04 + début S4.05
Live : • /assistant chat live streaming Claude (1 conversation complète) • /groupes : 3 cards portefeuille avec counts • /projets : liste cross-groupe + filtre dropdown • Première mesure latence p95 chat (cible < 3 s first-token)
Démo finale — J10 vendredi 27/06 16:00
10/12 issues closes (S4.00 → S4.09) + S4.10 tests
Live : • 6 pages migrées toutes accessibles (assistant + groupes + projets + projet:id + contacts + decisions) • Raccourci desktop double-clic ouvre cockpit • npm test → ≥ 80 verts en < 30 s • Préparation tag v0.5-s4 (post-merge)

## Slide 10
Top 5 risques — mitigation + déclencheur Plan B
Auto-évaluation J3 + J6
ID
Risque
Proba/Impact
Mitigation
Déclencheur Plan B
R1
Streaming SSE Claude bavard / latence p95 > 30 s
Moy/P1
max_tokens 1500 + cap réponses + cache prompt
dérive J3 → fallback non-streaming
R2
Template projet.html paramétré perd pages legacy spécifiques
F/P2
audit visuel J4 sur 3 projets
écart UI > 30 % → garder 2-3 pages dédiées
R3
Recherche ?q= contacts trop lente (LIKE plein)
F/P3
index FTS5 SQLite si besoin
latence > 500 ms → ajouter virtual table FTS5
R4
Raccourci desktop bloqué par GPO / antivirus ETIC
Moy/P3
whitelist user dossier Desktop
KO → page épinglée navigateur
R5
SSE chat se déconnecte sur Zscaler après >5 min
Moy/P2
heartbeat 25 s déjà en place (S2.10)
observation J6 → fallback long-polling

## Slide 11
Budget S4 + cumul v0.5
22,1 k€ idem S2/S3 par construction
Poste
Jours
Taux €/j
Coût (k€)
Dev1 (backend + tests + service)
5,3
1 050
5,57
Dev2 (5 pages frontend)
5,3
1 050
5,57
PMO (ADR + doc + recette)
0,8
1 000
0,80
Designer review
0,5
1 000
0,50
Sous-total
11,9
—
12,44
Marge contingence 10 %
—
—
1,24
TOTAL S4
—
—
22,1
Cumul v0.5 fin S4
88,4 k€ / 110 k€ = 80 %
Reste 21,6 k€ pour S5 + S6

## Slide 12
Critères de fin de sprint — 12 conditions
Vérifiables automatiquement (sauf §5 latence)
1. ADR S4.00 mergée dans DECISIONS.md avant J1
2. grep 'localStorage.X' sur 6 pages = 0 (sauf aiCEO.uiPrefs)
3. curl /{assistant,groupes,projets,projet?id=...,contacts,decisions} → 6/6 HTTP 200
4. POST /api/assistant/messages retourne stream SSE valide
5. Latence p95 chat first-token < 3 s, full-response < 30 s
6. Recherche ?q= sur /contacts < 200 ms
7. Sélecteur groupe sur /projets filtre correctement
8. Pages /projet?id=... toutes fonctionnelles (10 IDs)
9. Raccourci desktop ouvre Edge/Chrome sur cockpit
10. npm test ≥ 80 verts (≥ 5 nouveaux)
11. Tests e2e back-office HTTP-boundary ≥ 4 verts
12. docs/API.md enrichi de la section S4
Tag v0.5-s4 → posable post-merge si 12/12 verts. Sinon → branche release reportée.