## Cover
POA SPRINT S4 — Pages portefeuille + Assistant chat + Polish
Sprint | v0.5-s4
Période cible | 16/06 → 27/06/2026 (cible cal initial)
Démarrable dès | Immédiatement (gain -49 j de S3)
Charge totale | 10,2 j-dev / 20 j capacité = 49 % marge
Démo intermed. | Vendredi J5 16:00 — assistant chat + groupes + projets
Démo finale | Vendredi J10 16:00 — 6 pages migrées + e2e vert
Tag cible | v0.5-s4 post-merge
Budget S4 | 22,1 k€ (idem S2/S3)
Cumul v0.5 fin S4 | 88,4 k€ / 110 k€ = 80 %
3 piliers | 1. 5 pages back-office migrées API (groupes, projets, projet/:id, contacts, decisions)
2. Assistant chat live (table conversations + streaming Claude SSE + frontend chat)
3. Polish service Windows (raccourci desktop + rotation logs + INSTALL-WINDOWS.md)
12 issues | S4.00 ADR · S4.01-S4.02 assistant · S4.03-S4.07 5 pages · S4.08-S4.09 polish · S4.10 tests · S4.11 doc
Source | 04_docs/DOSSIER-SPRINT-S4.md

## Issues
ID | Titre | Charge (j) | Owner | Priorité | Type | Statut | Critère acceptance
S4.00 | ADR Sprint S4 — méthode + zéro localStorage rappelé | 0.3 | PMO | P0 | adr | à faire | ADR mergée DECISIONS.md J1
S4.01 | Backend assistant chat (table + POST streaming SSE) | 1.5 | Dev1 | P0 | feat | à faire | curl POST /api/assistant/messages → stream chunks
S4.02 | Frontend assistant.html migré + chat live SSE | 1.5 | Dev2 | P0 | feat | à faire | /assistant scroll auto + reconnect
S4.03 | Frontend groupes.html migré API | 1 | Dev2 | P1 | feat | à faire | /groupes affiche 3 cards avec counts
S4.04 | Frontend projets.html migré API + filtre | 1 | Dev2 | P1 | feat | à faire | /projets liste + filtre dropdown groupe
S4.05 | Frontend projet.html template commun (10 pages → 1) | 1.5 | Dev2 | P1 | feat | à faire | /projet?id=amani-chantier OK + 9 autres
S4.06 | Frontend contacts.html migré API + recherche | 1 | Dev2 | P1 | feat | à faire | /contacts ?q=Sirugue retourne 1 match
S4.07 | Frontend decisions.html migré API + IA recommend | 0.8 | Dev2 | P1 | feat | à faire | /decisions liste + bouton recommend Claude
S4.08 | Raccourci desktop "Cockpit aiCEO" | 0.3 | Dev1 | P2 | feat | à faire | Cockpit aiCEO.lnk sur Bureau ouvre :4747
S4.09 | Polish service Windows (logs rotation + doc install) | 0.8 | Dev1 | P2 | improve | à faire | INSTALL-WINDOWS.md + rotation > 10 Mo
S4.10 | Tests e2e back-office + unitaires extensions ≥ 80 | 1 | Dev1 | P0 | test | à faire | npm test ≥ 80 verts
S4.11 | Documentation API S4 + recette CEO v0.5-s4 | 0.5 | PMO | P1 | docs | à faire | docs/API.md +S4 section + RECETTE-CEO-v0.5-s4.md
TOTAL |  | 11.2

## Daily
Jour | Date | Issue lead | Activités | Démo
J1 lun | 16/06 | S4.00 + S4.01 | Kickoff matin (deck S4 relu binôme), ADR S4.00 commit. Backend démarre table assistant + route streaming. Frontend lit sources 01_app-web/.
J2 mar | 17/06 | S4.01 fin → S4.02 | Streaming Claude testé, assistant.html démarre scroll + SSE.
J3 mer | 18/06 | S4.02 fin / S4.03 + S4.04 | Chat live opérationnel. Première mesure latence p95. groupes + projets en parallèle.
J4 jeu | 19/06 | S4.03 fin → S4.05 | Template projet.html démarre.
J5 ven | 20/06 | S4.05 fin | Buffer + préparation démo. | 16:00 — Démo intermédiaire (assistant + groupes + projets)
J6 lun | 23/06 | S4.06 + S4.10 | contacts.html + tests démarrent.
J7 mar | 24/06 | S4.07 + S4.10 | decisions.html + recommend Claude. Tests continuent.
J8 mer | 25/06 | S4.08 + S4.09 | Raccourci desktop + polish service Windows. Tests finalisés.
J9 jeu | 26/06 | S4.11 + buffer | Doc API S4 + recette préparée. Buffer correctifs sur 6 pages migrées.
J10 ven | 27/06 | Préparation tag | Vérif e2e + smoke, préparation merge release/v0.5-s4. | 16:00 — Démo finale (6 pages + e2e vert)

## Budget
Poste | Jours | Taux €/j | Coût (k€)
Dev1 (backend + tests + service) | 5.3 | 1050 | 5.565
Dev2 (5 pages frontend) | 5.3 | 1050 | 5.565
PMO (ADR + doc + recette) | 0.8 | 1000 | 0.8
Designer review | 0.5 | 1000 | 0.5
Sous-total |  |  | 12.43
Marge contingence 10 % |  |  | 1.243
TOTAL S4 |  |  | 13.673
Cumul v0.5 fin S4 | 88.4 | / 110 k€ enveloppe v0.5 | 80%

## Risques
ID | Risque | Proba | Impact | Mitigation | Déclencheur Plan B
R1 | Streaming SSE Claude bavard / latence p95 > 30 s | Moy | P1 | max_tokens 1500 + cap réponses + cache prompt | dérive J3 → fallback non-streaming POST classique
R2 | Template projet.html paramétré perd les pages legacy spécifiques | Faible | P2 | audit visuel J4 sur 3 projets représentatifs | écart UI > 30% → garder 2-3 pages dédiées
R3 | Recherche ?q= contacts trop lente (LIKE plein) | Faible | P3 | index FTS5 SQLite si besoin | latence > 500 ms → ajouter virtual table FTS5
R4 | Raccourci desktop bloqué par GPO / antivirus ETIC | Moy | P3 | whitelist user dossier %USERPROFILE%\Desktop | KO → escalade IT ou page épinglée navigateur
R5 | SSE chat se déconnecte sur Zscaler après >5 min | Moy | P2 | heartbeat 25 s déjà en place (S2.10) | observation J6 → fallback long-polling

## Critères-fin
# | Critère | Source vérification
1 | ADR S4.00 mergée dans DECISIONS.md avant J1 | head -10 00_BOUSSOLE/DECISIONS.md
2 | grep -nE "localStorage" sur 6 pages → 0 (sauf aiCEO.uiPrefs) | grep
3 | curl /{assistant,groupes,projets,projet?id=...,contacts,decisions} → 6/6 HTTP 200 | smoke 1-liner
4 | POST /api/assistant/messages retourne stream SSE valide (chunks text + done) | curl -N
5 | Latence p95 chat first-token < 3 s, full-response < 30 s | mesure manuelle dogfood J3
6 | Recherche ?q= sur /contacts retourne résultats pertinents en < 200 ms | smoke
7 | Sélecteur groupe sur /projets filtre correctement (vérifié par count) | manual
8 | Pages projet /projet?id=amani-chantier à /projet?id=feder toutes fonctionnelles | smoke loop
9 | Raccourci desktop "Cockpit aiCEO.lnk" ouvre Edge/Chrome sur cockpit | manual
10 | npm test ≥ 80 verts (≥ 5 nouveaux : assistant streaming + recommend + …) | npm test
11 | Tests e2e parcours back-office (HTTP-boundary, pattern S3.07) ≥ 4 verts | tests/e2e-backoffice.test.js
12 | docs/API.md enrichi de la section S4 (assistant, raccourci, polish) avec exemples curl | wc + grep