## Slide 1
aiCEO
v0.5 — fusion app-web ↔ MVP
Kickoff sprint 1
GO / NO-GO 110 k€ · 10 semaines · démarrage 5 mai 2026
Major Fey
CEO ETIC Services · Porteur projet aiCEO
ExCom ETIC interne
Décision attendue · 4 mai 2026

## Slide 2
La décision en 1 minute
Ce que l'ExCom est appelé à arbitrer le 4 mai
QUOI
Engager v0.5
Fusion app-web Twisty (13 pages) ↔ MVP Node Express en un produit unifié, hébergé localement sur le PC du CEO via Service Windows.
COMBIEN
110 k€
105 k€ dev (2,6 ETP × 10 sem × 900 €/j) + 1 k€ infra LLM/CI + 4 k€ provision risque. Source : fonds propres ETIC, pas de tour externe.
QUAND
5 mai → 14 juil
10 semaines, 6 sprints (2-2-2-2-1-1). Tag v0.5 mi-juillet 2026. Décision V1 (290 k€) déclenchée en T3 2026.
Verdict recommandé : GO — les 5 critères §3.1 du dossier sont atteignables avant le 4 mai. Risques connus mitigés. Fenêtre marché LLM-mature à saisir.
aiCEO v0.5 · KICKOFF · ExCom interne · 25/04/2026
2 / 14

## Slide 3
Vision : pourquoi v0.5 maintenant
Trois chaînes de raisonnement convergentes
PRODUIT
Le copilote a fait ses preuves en v0.4
28/28 tâches arbitrées en 41 s pour ≈ 1 ct/jour. Boucle matin/soir + délégation utilisée en dogfood quotidien depuis le 22 avril. Le concept est validé. Mais l'app reste prisonnière d'une architecture à deux têtes.
DETTE
L'architecture à deux têtes coûte chaque semaine
App-web Twisty (localStorage + 21 pages) ↔ MVP Node (JSON + flux IA) — duplication, double source de vérité, double maintenance. Sans fusion, V1 cloud devient impossible (rebuild × 2).
MARCHÉ
La fenêtre LLM-mature 2026 ne reste pas ouverte
Claude Sonnet 4.5 / GPT-5 / Gemini 2.5 — l'écart entre raisonnement contextuel et chat générique se referme. Les CEO PME français cherchent une alternative souveraine au SaaS US. Saisir maintenant ou laisser passer.
aiCEO v0.5 · KICKOFF · ExCom interne · 25/04/2026
3 / 14

## Slide 4
Périmètre v0.5 — 13 pages cibles
Consolidation 21 → 13 (−38 %), un seul produit, un seul stack
AVANT v0.5
App-web Twisty (vanilla JS)
21 pages · localStorage · pas de backend
Cockpit lecture seule · pas de persistance serveur
MVP Node Express
3 pages flux IA · JSON files · serveur localhost:3001
Arbitrage matinal Claude · pas d'UI lecture transverse
Symptômes utilisateur :
• Tâche créée dans MVP non visible dans Twisty
• Décisions saisies à 2 endroits, pas de source unique
• Pas d'agenda/contacts dans MVP, pas d'IA dans Twisty
→ Doublons, deux sources de vérité, dette structurelle
APRÈS v0.5
Cockpit / rituels
index · arbitrage · evening
Tâches / agenda
taches · agenda
Revues hebdo
revues
Registres
contacts · decisions
Sociétés / projets
groupes · projets · projet/:id
Copilote chat live
assistant (WebSocket)
→ 1 produit · 1 stack · SQLite 13 tables · Service Windows
aiCEO v0.5 · KICKOFF · ExCom interne · 25/04/2026
4 / 14

## Slide 5
Plan 10 semaines · 6 sprints
5 mai 2026 → 14 juillet 2026
S1
Fondation
05/05 → 18/05 · 2 sem
Schéma SQLite 13 tables · migrations · API tasks/decisions/contacts/projects/groups · script migrate-from-appweb.js
S2
Rituels
19/05 → 01/06 · 2 sem
Cockpit unifié + arbitrage.html + evening.html sur API · flux matin/soir stables
S3
Business
02/06 → 15/06 · 2 sem
Tâches + agenda + revues migrées · retrait localStorage · spike WebSocket pour Sprint 4
S4
Portefeuille
16/06 → 29/06 · 2 sem
Groupes + projets + template + contacts + décisions + assistant chat live (WebSocket)
S5
Durcissement
30/06 → 06/07 · 1 sem
Service Windows (node-windows) · raccourci desktop · tests Playwright 3 flux · CI verte
S6
Scellement
07/07 → 14/07 · 1 sem
Tag v0.5 · release notes internes · rétro sprint · ajustement rituels Feycoil
aiCEO v0.5 · KICKOFF · ExCom interne · 25/04/2026
5 / 14

## Slide 6
Sprint 1 — Fondation (5 → 18 mai)
Le sprint qui débloque tous les autres : schéma + API + migration
01
Schéma SQLite 13 tables
groups, projects, tasks, decisions, contacts, weeks, big_rocks, sessions, mails, agenda_events, deleg, audit, _migrations
02
Migrations versionnées
Système type Knex/manuel : table _migrations versionnée, scripts up/down, tests d'intégrité avant chaque migration en prod-like
03
API REST 5 ressources
tasks · decisions · contacts · projects · groups — CRUD complet avec validation Zod, pagination, filtres, tests Vitest
04
Script migrate-from-appweb.js
Lit data.js (ES module) → mappe vers schéma SQLite → écrit en transaction unique. Idempotent, vérification post-migration check-migration.js
Definition of Done S1 : 13 tables créées, 5 ressources API testées (couverture ≥ 70 %), migration data.js → SQLite réussie sur 1 jeu réel, CI lint+unit verte.
aiCEO v0.5 · KICKOFF · ExCom interne · 25/04/2026
6 / 14

## Slide 7
Équipe v0.5 — 2,6 ETP sur 10 semaines
Profils freelance senior + dogfood CEO interne (non budgété)
1,0
ETP
Dev fullstack #1
Node 20 · better-sqlite3 · vanilla JS · tests Vitest · contrat freelance senior 900 €/j
1,0
ETP
Dev fullstack #2
Node 20 · better-sqlite3 · WebSocket · Playwright e2e · contrat freelance senior 900 €/j
0,3
ETP
Product designer
Maintenance DS Twisty sur pages migrées · pas de création nouvelle · ratio horaire DS Agency
0,3
ETP
PMO (Major Fey)
Coordination sprints · GitHub Issues · jalons go/no-go · arbitrage scope creep
+ Major Fey en dogfood quotidien (matin/soir sur v0.5 dès Sprint 2) — non budgété (charge interne ETIC) — sert de tracker UX réel et de boucle de feedback continue.
aiCEO v0.5 · KICKOFF · ExCom interne · 25/04/2026
7 / 14

## Slide 8
Plan financier · 110 k€
95,7 % dev (105,3 k€) · 4,3 % provision + infra (4,7 k€) · 100 % fonds propres ETIC
Chart: 
| Dev fullstack 2 ETP | Designer 0,3 ETP | PMO 0,3 ETP | Provision + Infra
Ventilation | 81000 | 12150 | 12150 | 4700
Sources de financement
Fonds propres ETIC Services
110 k€
100 %
Tour externe (BA / VC)
0 k€
—
Subvention publique
0 k€
—
Sensibilité (cf. POA-V05.xlsx onglet 3)
Best (release rapide)
≈ 95 k€
−14 %
Base (plan nominal)
≈ 110 k€
—
Worst (rattrapage S4 +1 incident)
≈ 134 k€
+22 %
Trigger ExCom mid-sprint 3 si décaissement cumulé > 80 k€ (≈ vers worst)
aiCEO v0.5 · KICKOFF · ExCom interne · 25/04/2026
8 / 14

## Slide 9
Trésorerie · décaissements mensuels
Pic v0.5 sur juin (43,7 k€) · cumul 12 mois ≈ 400 k€ si V1 enchaîné
Chart: 
| mai 26 | juin 26 | juil 26 | août 26 | sept 26 | oct 26 | nov 26 | déc 26
v0.5 | 31400 | 43750 | 34751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
V1 (cond.) | 0 | 0 | 0 | 57500 | 72500 | 72500 | 58500 | 29000
Convention : paiement freelance à terme échu (M+1). Sprint 1-2 démarrés mai → paiement mai = 1 mois équipe. V1 conditionnel à GO V1 fin juillet — démarrage prévu août 2026.
Source : POA‑V05.xlsx — onglet 2-Trésorerie.
aiCEO v0.5 · KICKOFF · ExCom interne · 25/04/2026
9 / 14

## Slide 10
Critères GO / NO-GO 110 k€
Formels, cumulatifs côté GO · un seul suffit côté NO-GO
GO · 5 conditions cumulatives
1
Trésorerie
ETIC confirme ≥ 110 k€ disponibles mai-juil 2026 (DAF avant 30/04)
2
Équipe sourcée
2 dev fullstack engagés, contrats signés avant 02/05
3
Périmètre figé
13 pages cibles + 40+ endpoints API validés sans amendement
4
Hypothèse partagée
ExCom souscrit à « v0.5 = pont jetable nécessaire » (~30 % code jetable en V1)
5
Critères de scellement
Les 9 critères §3.3 acceptés comme grille de validation tag v0.5
NO-GO · 1 condition suffit
!
Trésorerie indisponible
< 110 k€ sur la période, sans solution de pont identifiée
!
Sourcing dev impossible
Aucun candidat au 02/05 + glissement à 19/05 inacceptable
!
Fenêtre marché perdue
Changement Anthropic/GPT-5 commodity → repositionnement préalable
!
Risque RGPD bloquant
Découverte d'un risque structurel sur l'architecture v0.5 locale
aiCEO v0.5 · KICKOFF · ExCom interne · 25/04/2026
10 / 14

## Slide 11
Critères de scellement v0.5 (tag mi-juillet)
9 conditions objectives · validation collective ExCom + Major Fey
01
13 pages cibles
Toutes accessibles à http://localhost:3001/*
02
Zéro localStorage
Seuls paramètres UI légers tolérés (themes, etc.)
03
Flux matin + soir
Stables 5/5 jours ouvrés sur 3 semaines consécutives
04
Adoption
Matin ≥ 80 % · soir ≥ 70 % des jours ouvrés (tracking)
05
Migration
check-migration.js vert, zéro perte de données
06
Service Windows
Démarrage auto + redémarrage après crash simulé
07
Tests e2e
Playwright vert : arbitrage · délégation · soir
08
CI verte
GitHub Actions : lint + unit + audit, sans warning
09
Sécurité
Zéro incident sur sprint 6 (fuite clé, prompt injection)
Le tag v0.5 déclenche le dossier go/no-go V1 (290 k€) en T3 2026.
aiCEO v0.5 · KICKOFF · ExCom interne · 25/04/2026
11 / 14

## Slide 12
Top 3 risques · mitigations actées
Cartographie complète dans DOSSIER-GO-NOGO-V05.md §5
P0
Pont jetable v0.5 (accepté)
Risque · ~30 % du code v0.5 (PowerShell COM, Service Windows) sera ré-écrit en V1 cloud. Mitigation · Schéma SQLite conçu pour migrer 1:1 vers Postgres · couche services/outlook.js abstrayée · 70 % du code capitalisé (modèle, API, cockpit, prompts).
P0
Sourcing équipe sous tension
Risque · 2 fullstack senior Node + SQL à 900 €/j en France ne sont pas une commodity. Sourcing tendu. Mitigation · Réseau ETIC + Twisty Agency activé depuis 18/04 · Plan B : 1 senior + 1 medium 600 €/j (−12 % capacité) · Plan C : décaler S1 à 19/05 (−11 k€).
P1
Dépassement Sprint 4 (chat WebSocket)
Risque · Sprint 4 dense · WebSocket jamais éprouvé sur stack v0.4 · spike technique nécessaire. Mitigation · Spike Sprint 2 (3 j coût marginal nul) · Plan B polling AJAX si spike négatif · provision 15 % couvre +2 sem au pire.
aiCEO v0.5 · KICKOFF · ExCom interne · 25/04/2026
12 / 14

## Slide 13
Plan contingence · si NO-GO
3 scénarios pré-cadrés pour ne pas improviser le 5 mai
A · Différer 3 mois
NO-GO court
Déclencheur
Trésorerie indisponible immédiatement, mais accessible à T3 2026.
Conséquences
Sprint 1 → 04/08 · tag v0.5 → 13/10 · décalage cascade vers V1/V2/SOC2.
Coût
≈ 5 k€ maintenance v0.4 + 18-25 k€ dette technique cumulée.
B · Périmètre réduit
NO-GO partiel · ~75 k€
Déclencheur
Trésorerie limitée à 70-80 k€, mais ExCom souhaite avancer.
Conséquences
Sprints 1-3 + 5-6 conservés, sprint 4 reporté en V1. Produit reste à 2 têtes sur 30 % périmètre.
Coût
Critères de scellement 6/9 atteignables · décision V1 plus lourde.
C · Abandon plateforme
NO-GO terminal
Déclencheur
ExCom estime que la trajectoire 1,69 M€ sur 18 mois n'est plus stratégiquement souhaitable.
Conséquences
v0.4 maintenue en outil interne Major Fey · dossier archivé R&D · IP conservée.
Coût
Pas de coût immédiat · perte 45-65 k€/an de gain CEO V1+ projeté.
aiCEO v0.5 · KICKOFF · ExCom interne · 25/04/2026
13 / 14

## Slide 14
Verdict recommandé
GO · 110 k€ · 5 mai
Les 5 critères §3.1 du dossier sont atteignables avant le 4 mai. Risques connus mitigés. Fenêtre marché LLM-mature à saisir. Trajectoire 18 mois cohérente avec stratégie ETIC Services.
Prochaines étapes (10 jours)
28/04
DAF valide trésorerie ≥ 110 k€
30/04
Sourcing 2 dev fullstack confirmé
02/05
Contrats freelance signés · branche release/v0.5 créée
04/05
ExCom décision GO/NO-GO · ADR rédigé
05/05
Kickoff sprint 1 · 09:00 · démarrage technique
Major Fey · 25 avril 2026