## 1-Ventilation
POA v0.5 — Ventilation 110 k€
10 semaines · 6 sprints · 5 mai → 14 juillet 2026 · ETIC Services interne
Hypothèses globales
TJM dev senior (€/j) | 900
Jours ouvrés / semaine | 4.5
Durée v0.5 (semaines) | 10
Provision risque (€ flat) | 3700
Poste | ETP | Semaines | TJM (€) | Jours/sem | Coût (€) | % total
Dev fullstack #1 (Node + SQL) | 1 | 10 | 900 | 4.5 | 40500 | 36.85%
Dev fullstack #2 (Node + SQL) | 1 | 10 | 900 | 4.5 | 40500 | 36.85%
Product designer DS Twisty | 0.3 | 10 | 900 | 4.5 | 12150 | 11.06%
PMO (coordination sprints) | 0.3 | 10 | 900 | 4.5 | 12150 | 11.06%
Sous-total dev |  |  |  |  | 105300 | 95.81%
Infra & licences
LLM Claude Sonnet 4.5 (1 ct/jour × 70 j × 1 user) |  |  |  |  | 1 | 0.0009099%
CI GitHub Actions (Pro 2000 min inclus) |  |  |  |  | 0 | 0%
Provision domaine + doc statique (prorata 5 k€/an) |  |  |  |  | 900 | 0.8189%
Sous-total infra |  |  |  |  | 901 | 0.8198%
Provision risque (scope creep, ≈ 3,5 % sous-total dev) |  |  |  |  | 3700 | 3.367%
TOTAL v0.5 |  |  |  |  | 109901 | 100 %
Notes
Sources : SPEC-TECHNIQUE-FUSION.md §13 · 08-roadmap.md §3.2bis-3.2ter · ADR 2026-04-24 Timing & budget v0.5 réconciliés
Cellules bleu = inputs hardcoded (à challenger). Cellules noires = formules. Surlignage jaune = hypothèses clés.
Bornes : best ≈ 95 k€ / base ≈ 110 k€ / worst ≈ 134 k€. Voir onglet 3-Sensibilité.

## 2-Trésorerie
POA v0.5 — Trésorerie mai 2026 → avril 2027
Décaissements mensuels v0.5 + scénario suite (V1 conditionnel)
Poste | mai 26 | juin 26 | juil 26 | août 26 | sept 26 | oct 26 | nov 26 | déc 26 | janv 27 | févr 27 | mars 27 | avr 27 | Total 12M
v0.5 dev (105,3 k€) | 31200 | 41600 | 32500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105300
v0.5 infra (0,9 k€) | 200 | 300 | 401 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 901
v0.5 provision risque (3,7 k€) | 0 | 1850 | 1850 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3700
Sous-total v0.5 | 31400 | 43750 | 34751 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109901
V1 dev (conditionnel, 280 k€) | 0 | 0 | 0 | 56000 | 70000 | 70000 | 56000 | 28000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 280000
V1 infra (10 k€) | 0 | 0 | 0 | 1500 | 2500 | 2500 | 2500 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10000
Sous-total V1 | 0 | 0 | 0 | 57500 | 72500 | 72500 | 58500 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 290000
TOTAL décaissement | 31400 | 43750 | 34751 | 57500 | 72500 | 72500 | 58500 | 29000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 399901
Cumul depuis mai 26 | 31400 | 75150 | 109901 | 167401 | 239901 | 312401 | 370901 | 399901 | 399901 | 399901 | 399901 | 399901 | 399901
Notes
Décaissement mensuel = paiement freelance à terme échu (mois M+1 du travail réalisé).
v0.5 : sprints démarrés mai. Pic juin = 2 sprints complets (43,7 k€). Juillet = sprints 5-6 + scellement (34,7 k€).
V1 conditionnel : démarrage si GO V1 prononcé fin juillet. Provisionné pour visualisation trésorerie. Modifier B10:M11 si timing différent.
Pic cumulé 12M ≈ 400 k€ (v0.5 + V1). Source de financement v0.5 + V1 = fonds propres ETIC ; V2+ tour externe envisagé.

## 3-Sensibilité
POA v0.5 — Sensibilité best / base / worst
Tester les hypothèses : plage 95 k€ → 134 k€
Variable | Hypothèse | Best | Base | Worst
Durée totale (semaines) | 10 sem (base) | 8.5 | 10 | 12
ETP fullstack (2 dev) | 2,0 base | 2 | 2 | 2
ETP designer | 0,3 base | 0.3 | 0.3 | 0.3
ETP PMO | 0,3 base | 0.3 | 0.3 | 0.3
TJM moyen équipe (€/j) | 900 €/j base | 900 | 900 | 900
Jours / semaine | 4,5 base | 4.5 | 4.5 | 4.5
Provision risque % | 3,5 % base (flat 3,7 k€) | 5% | 3.5% | 5%
Infra & licences (€) | 0,9 k€ base au prorata | 1000 | 1000 | 1500
Calculs
ETP total |  | 2.6 | 2.6 | 2.6
Coût dev (€) |  | 89505 | 105300 | 126360
Provision risque (€) |  | 4475.25 | 3685.5 | 6318
Infra (€) |  | 1000 | 1000 | 1500
TOTAL scénario |  | 94980.25 | 109985.5 | 134178
Écart vs base |  | -13.64% | 0% | 22%
Lecture du scénario
Best (~95 k€) : sprints 5-6 cumulés à 1,5 sem (release rapide), provision 5 %, infra contenue à 1 k€.
Base (~110 k€) : plan nominal, équipe senior 900 €/j, 10 sem pleines, provision flat 3,7 k€.
Worst (~134 k€) : 2 sem rattrapage Sprint 4 (chat WebSocket spike négatif), provision 5 %, +0,5 k€ infra incidents.
Trigger ExCom mid-sprint 3 : si décaissement cumulé semaine 8 dépasse 80 k€ (≈ vers worst).