## Slide 1
SPRINT S2
Cockpit unifie
+ flux matin/soir
+ taches
Lundi 19 mai 2026 - 09:00 | 2 semaines - 10 jours ouvres | ~ 22,1 k EUR
aiCEO v0.5 - fusion app-web + MVP - GO ExCom internalise
Major Fey - CEO ETIC Services / pilote aiCEO

## Slide 2
Ou on en est
La trajectoire v0.5 et la place de S2
S1
Backend
Livre 25/04
S2
Cockpit
19/05 - 01/06
S3
Pages biz
02/06 - 15/06
S4
Portefeuille
16/06 - 29/06
S5
Durcissement
30/06 - 06/07
S6
Scellement
07/07 - 14/07
Vous etes ici
1/6
sprints livres
S1 = backend stable SQLite
0
EUR depenses
S1 = dogfood CEO
110 k
EUR enveloppe
GO ExCom acte
Sprint S2 - aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 2/12

## Slide 3
S1 livre - retro express
Backend stable, tag v0.5-s1 pose le 25/04 - quatre points cles
SQLite + node:sqlite
Pivot reussi de better-sqlite3 vers node:sqlite (Node 22.5+). Zero dep native, schema 13 tables, migrations + seed.
23 tests verts
Tests unitaires sur tous les CRUD critiques + isolation via AICEO_DB_OVERRIDE. CI GitHub Actions verte.
Migrate-from-appweb partiel
Script de migration localStorage -> SQLite operationnel sur tasks et projects. A finaliser en S2 (decisions + contacts).
Dogfood CEO valide
Le backend est utilise quotidiennement par Major Fey depuis le 22/04. 0 incident bloquant sur 4 jours.
Sprint S2 - aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 3/12

## Slide 4
OBJECTIF S2
Migrer 4 pages cockpit vers les endpoints API SQLite, et stabiliser les flux matin et soir sur backend.
index.html
arbitrage.html
evening.html
taches.html
Livrable : 4 pages fonctionnelles a localhost:3001 - zero localStorage applicatif - flux matin/soir stables 3 jours consecutifs
Sprint S2 - aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 4/12

## Slide 5
Perimetre - 4 pages migrees
Note : taches.html absorbe depuis S3 (gain S1 dogfood). Plan B disponible si derive.
COCKPIT
index.html
Cockpit unifie : intention + Big Rocks + compteurs + alertes.
API : GET /api/cockpit/today
MATIN
arbitrage.html
Flux matin : 3 colonnes drag & drop + commit. Cascades taches/delegations.
API : POST /api/arbitrage/start, /commit, GET /today, /history
SOIR
evening.html
Bilan soir : recap + humeur + top-3-demain. Streak engine en backend.
API : POST /api/evening/start, /commit, GET /today
TACHES (absorbe S3)
taches.html
CRUD complet + matrice Eisenhower 2x2 + quick-add. Filtres projet/statut/quadrant.
API : GET/POST/PATCH/DELETE /api/tasks (+ toggle, defer)
Sprint S2 - aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 5/12

## Slide 6
10 issues GitHub a ouvrir
Total : 19,5 j-dev sur 20 j-dev capacite. S2.10 spike compressible si retard.
#
Titre
Charge
Owner
Depend
S2.01
Backend GET /api/cockpit/today
1,5 j
Dev1
-
S2.02
Frontend index.html -> API
2,0 j
Dev2
S2.01
S2.03
Frontend arbitrage.html -> API + drag&drop
3,0 j
Dev1
-
S2.04
Frontend evening.html -> API + streak engine
2,0 j
Dev2
-
S2.05
Frontend taches.html -> API + Eisenhower
3,0 j
Dev2
S2.06
S2.06
Migrate-from-appweb.js complet
1,5 j
Dev1
-
S2.07
Tests Playwright e2e (3 specs)
2,0 j
Dev1
S2.03-05
S2.08
Tests unitaires extensions (>= 30 verts)
1,0 j
Dev2
-
S2.09
Documentation API + onboarding
0,5 j
PMO
-
S2.10
Spike WebSocket (preparation S4)
3,0 j
Dev1
-
Sprint S2 - aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 6/12

## Slide 7
Planning - 10 jours ouvres
Daily 09:00 (15 min). Demos vendredis 16:00. Mid-sprint check ExCom mer 28/05.
19/05 Lun
Kickoff + branche release/v0.5-s2
20/05 Mar
S2.01 + S2.03 demarrent
21/05 Mer
S2.06 (migration) + sync 14:00
22/05 Jeu
S2.02 + spike WebSocket
23/05 Ven
Demo intermediaire 16:00 + retro mini
26/05 Lun
S2.04 + S2.05 demarrent
27/05 Mar
S2.07 (tests e2e)
28/05 Mer
Mid-sprint check ExCom (15 min)
29/05 Jeu
S2.08 + S2.09 stabilisation
30/05 Ven
DEMO FINALE 16:00 + retro 30 min
SEMAINE 21
SEMAINE 22
Sprint S2 - aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 7/12

## Slide 8
Criteres de fin de sprint
Tag v0.5-s2 lundi 02/06 si les 10 criteres sont verts.
1.
4 pages accessibles a localhost:3001
2.
Zero localStorage applicatif (UI prefs ok)
3.
Flux matin stable 3 jours consecutifs
4.
Flux soir stable 3 jours consecutifs
5.
CRUD taches via API (toggle, defer, delete)
6.
Matrice Eisenhower OK (drag entre quadrants)
7.
Migration localStorage -> SQLite sans perte
8.
Tests Playwright e2e : 3 specs vertes
9.
Tests unitaires >= 30 verts (vs 23 en S1)
10.
CI GitHub Actions verte (lint+unit+e2e+audit)
Validation collective vendredi 30/05 16:00 en demo finale, devant equipe + Major Fey + 1 invite ExCom.
Score = nombre de cases cochees / 10. Tag v0.5-s2 si score >= 9/10 + ADR risques residuels.
Sprint S2 - aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 8/12

## Slide 9
Risques top 5 + plan B
Chaque risque a un declencheur identifie et un plan B explicite.
#
Risque
Proba
Plan B
Declencheur
R1
Densification taches.html absorbe
Moyenne
Re-decaler taches.html en S3
derive >= 1 j vendredi 23/05
R2
Drag&drop natif insuffisant
Faible
Vendoré SortableJS (7 ko gzip)
spike > 4h jeudi 21/05
R3
Divergence shape app-web vs MVP
Moyenne
check-migration.js bloquant + fixture
check-migration rouge
R4
Streak engine - definition flotte
Faible
ADR redige jour 1 par PMO
avant fin S2.04 (jeu 28/05)
R5
Spike WebSocket vampirise tests
Moyenne
Time-box strict 3 j puis parking
S2.10 depasse 3 j
Sprint S2 - aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 9/12

## Slide 10
Budget S2 - 22,1 k EUR
20% de l'enveloppe v0.5 (110 k EUR). Marge S1 dogfood reinvestissable en risque ou S4.
22,1 k
EUR pour 2 semaines
Cumul v0.5 fin S2 :
22,1 k / 110 k = 20 %
S1 = 0 EUR (dogfood CEO)
Dev fullstack (2 ETP)
16 200 EUR
73 %
Designer DS (0,3 ETP)
2 430 EUR
11 %
PMO (0,3 ETP)
2 430 EUR
11 %
LLM Claude (10 j)
30 EUR
<1 %
Provision risque 5 %
1 050 EUR
5 %
Sprint S2 - aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 10/12

## Slide 11
Cadence equipe
4 rituels recurrents + 1 mid-sprint + 1 demo finale
1
Daily standup
Lun-Ven 09:00 (15 min)
3 questions : hier / aujourd'hui / blocage. Pas de debat technique. PMO chronometre.
2
Mid-week point
Mer 14:00 (15 min)
Synchro courte sur dependances et blocages. Pas un daily bis.
3
Mid-sprint check ExCom
Mer 28/05 (15 min)
Major Fey + PMO. Alerte si derive cumulee >= 1 j. Decision plan B taches.html.
4
Demo + retro fin de sprint
Ven 30/05 16:00 (45 min)
Demo en live sur localhost. Retro 30 min. Ouverture milestone S3.
Sprint S2 - aiCEO v0.5 | Kickoff 19/05/2026 | 11/12

## Slide 12
LUNDI 19/05 - 09:00
On y va.
Premier daily 09:00. Branche release/v0.5-s2 ouverte. 10 issues prets a coller.
1
git checkout -b release/v0.5-s2 + push
2
gh-create-issues-s2.ps1 (10 issues)
3
Onboarding equipe + acces GitHub
4
Demarrage S2.01 + S2.03 (mardi)
aiCEO v0.5 - Sprint S2 - Cockpit unifie + flux matin/soir + taches