## 0-Couverture
POA Sprint S2 - aiCEO v0.5
Cockpit unifie + flux matin/soir + taches
Sprint | S2
Demarrage | Lundi 19/05/2026 09:00
Fin de sprint | Vendredi 30/05/2026 - tag v0.5-s2 lundi 02/06 si criteres verts
Duree | 2 semaines (10 j ouvres)
Budget | ~ 22,1 k EUR (20% de l'enveloppe v0.5 110 k EUR)
Equipe | 2 fullstack + 0,3 designer + 0,3 PMO + CEO pilote
Perimetre | 4 pages : index.html, arbitrage.html, evening.html, taches.html
Document parent | DOSSIER-SPRINT-S2.md
Decision parent | GO ExCom v0.5 - DOSSIER-GO-NOGO-V05.md
Auteur | Major Fey - CEO ETIC Services / pilote aiCEO
Date du POA | 2026-04-25
Onglets
1-Issues | 10 issues GitHub a ouvrir avec acceptance criteria, charge, owner, dependances
2-Budget | Ventilation 22,1 k EUR + cumul v0.5 par sprint
3-Acceptance | 10 criteres de fin de sprint (vendredi 30/05) avec checkbox
4-Planning | Cadence daily + jalons sprint sur 10 jours ouvres
5-Risques | Top 5 risques + plan B + declencheurs

## 1-Issues
10 issues GitHub a ouvrir pour le sprint S2
# | Titre | Description / acceptance | Charge (j-dev) | Owner | Depend de | Label | Status
S2.01 | Backend GET /api/cockpit/today | Endpoint qui renvoie {intention, bigRocks, counters: {tasks, decisions, mails}, alerts}. Tests unitaires sur l'agregat. Doc curl. | 1.5 | Dev1 | - | sprint:s2,phase:fusion,backend | A demarrer
S2.02 | Frontend index.html -> API | Migration cockpit unifie sur /api/cockpit/today. Retrait de tous les acces AICEO.STATE.*. Drawer source-inspector branche. | 2 | Dev2 | S2.01 | sprint:s2,phase:fusion,frontend | A demarrer
S2.03 | Frontend arbitrage.html -> API | Migration sur /api/arbitrage/start, /commit, /today, /history. Drag & drop natif HTML5 (fallback SortableJS si spike negatif). Emission taches/delegations en cascade. | 3 | Dev1 | - | sprint:s2,phase:fusion,frontend | A demarrer
S2.04 | Frontend evening.html -> API | Migration sur /api/evening/*. Streak engine deplace en backend (table streaks). Top-3-demain reporte en arbitrage J+1. | 2 | Dev2 | - | sprint:s2,phase:fusion,frontend | A demarrer
S2.05 | Frontend taches.html -> API | Migration sur /api/tasks/*. Matrice Eisenhower 2x2 avec drag entre quadrants (patch eisenhower). Quick-add inline conserve. | 3 | Dev2 | S2.06 | sprint:s2,phase:fusion,frontend | A demarrer
S2.06 | Migrate-from-appweb.js complet | Finaliser le script de migration (taches + decisions + contacts). Idempotent. check-migration.js vert avant et apres. | 1.5 | Dev1 | - | sprint:s2,phase:fusion,migration | A demarrer
S2.07 | Tests Playwright e2e | 3 specs : arbitrage-happy.spec.ts, evening-happy.spec.ts, tasks-crud.spec.ts. Headless Chromium. Jeux de donnees seed dedies. | 2 | Dev1 | S2.03,S2.04,S2.05 | sprint:s2,phase:fusion,tests | A demarrer
S2.08 | Tests unitaires extensions | Couverture cockpit aggregator, tasks defer/toggle, evening rollup, streak engine. Cible >= 30 tests verts (vs 23 en S1). | 1 | Dev2 | - | sprint:s2,phase:fusion,tests | A demarrer
S2.09 | Documentation API + onboarding | Mise a jour 03_mvp/README.md (commandes, env vars). Curl examples par endpoint. Guide demarrage dev en 10 min. | 0.5 | PMO | - | sprint:s2,phase:fusion,docs | A demarrer
S2.10 | Spike WebSocket (preparation S4) | Time-boxe 3 j strict. POC chat live entre client web et serveur Node. Evalue ws vs socket.io. ADR de bascule en fin S2. | 3 | Dev1 | - | sprint:s2,phase:fusion,spike | A demarrer
TOTAL | Capacite brute 2 dev x 10 j = 20 j-dev. Surcharge S2.10 absorbable car spike compressible. |  | 19.5

## 2-Budget
Budget Sprint S2 - ventilation 22,1 k EUR
Hypotheses
Duree sprint | 2 | semaines
Jours ouvres/semaine | 4.5 | j (vendredi demi-journee)
Tarif journalier dev senior | 900 | EUR/j
Postes
Poste | ETP | Calcul | Montant (EUR) | % du sprint
Dev fullstack (2 ETP) | 2 | ETP x duree x j/sem x tarif | 16200 | 73.16%
Designer DS (0,3 ETP) | 0.3 | ETP x duree x j/sem x tarif | 2430 | 10.97%
PMO (0,3 ETP) | 0.3 | ETP x duree x j/sem x tarif | 2430 | 10.97%
Sous-total equipe |  |  | 21060 | 95.11%
LLM Claude Sonnet 4.5 |  | 1 arbitrage/jour usage normal x 10 j | 30 | 0.1355%
Provision risque (5%) |  | scope creep, depassement leger | 1053 | 4.755%
TOTAL S2 |  |  | 22143 | 100%
Cumul v0.5 (110 k EUR enveloppe)
Sprint | Periode | Cout (EUR) | Cumul (EUR) | % v0.5
S1 (livre 25/04, dogfood CEO) | - | 0 | 0 | 0%
S2 (en cours) | 19/05 -> 01/06 | 22143 | 22143 | 20.13%
S3 prevu | 02/06 -> 15/06 | 22100 | 44243 | 40.22%
S4 prevu | 16/06 -> 29/06 | 22100 | 66343 | 60.31%
S5 prevu | 30/06 -> 06/07 | 11050 | 77393 | 70.36%
S6 prevu | 07/07 -> 14/07 | 11050 | 88443 | 80.4%
Provisions + LLM + infra | - | 21700 | 110143 | 100.1%

## 3-Acceptance
10 criteres de fin de sprint (vendredi 30/05)
Tag v0.5-s2 pose lundi 02/06 si tous les criteres sont verts. Sinon retro + plan rattrapage.
# | Critere | Mesure / outil | Statut | Commentaire
1 | 4 pages accessibles a localhost:3001 | curl http://localhost:3001/{index,arbitrage,evening,taches}.html -> 200 | A verifier
2 | Zero localStorage applicatif | grep -r "localStorage." 03_mvp/public/ -> 0 (UI prefs tolerees) | A verifier | Inclut tous les acces AICEO.STATE.*
3 | Flux matin stable 3 j | 3 sessions arbitrage start->commit consecutives sans erreur | A verifier | Verifier sur logs Pino
4 | Flux soir stable 3 j | 3 bilans evening sur 3 j consecutifs + top-3-demain reporte | A verifier
5 | CRUD taches via API | toggle, defer, delete fonctionnels et persistes SQLite | A verifier
6 | Matrice Eisenhower OK | drag entre quadrants -> patch eisenhower cote backend | A verifier
7 | Migration localStorage -> SQLite sans perte | check-migration.js vert avant ET apres migrate-from-appweb.js | A verifier | Fixture aiceo-state-2026-04-25.json
8 | Tests Playwright e2e verts | 3 specs : arbitrage-happy, evening-happy, tasks-crud | A verifier
9 | Tests unitaires >= 30 | npm test -> >= 30 tests verts (vs 23 en S1) | A verifier
10 | CI GitHub Actions verte | lint + unit + e2e + audit dans workflow main | A verifier
Score | 0 / 10 | Saisir 'Vert' / 'Orange' / 'Rouge' dans la colonne Statut

## 4-Planning
Planning S2 - 10 jours ouvres
Daily 09:00 (15 min) lundi-vendredi. Demos vendredis 16:00. Mid-sprint check ExCom mercredi 28/05.
Date | Jour | Activites cles | Output
19/05 | Lun | Kickoff 45 min + ouverture des 10 issues + setup branche release/v0.5-s2 | Sprint demarre
20/05 | Mar | S2.01 + S2.03 demarrent. PMO ouvre milestone GitHub. | Issues actives
21/05 | Mer | S2.06 demarre. Mid-week point synchro 14:00 (15 min). | Migration en cours
22/05 | Jeu | S2.02 demarre (depend S2.01). Spike S2.10 demarre en parallele.
23/05 | Ven | Demo intermediaire 16:00 - etat cockpit + arbitrage. Retro mini (10 min). | Demo S2 mid-week 1
26/05 | Lun | S2.04 + S2.05 demarrent.
27/05 | Mar | S2.07 demarre (tests e2e).
28/05 | Mer | Mid-sprint check ExCom (Major Fey, 15 min) - alerte si derive >= 1 j. | Go/no-go plan B taches.html
29/05 | Jeu | S2.08 + S2.09. Stabilisation.
30/05 | Ven | Demo finale 16:00 + retro 30 min + ouverture milestone S3. | Sprint clos . Demo S2 finale
02/06 | Lun | Tag v0.5-s2 si criteres §2 verts. Sinon plan rattrapage 1 j. | Tag v0.5-s2 ou rattrapage

## 5-Risques
Top 5 risques + plan B + declencheurs
# | Risque | Probabilite | Impact | Plan B | Declencheur
R1 | Densification due a taches.html absorbe | Moyenne | P1 - Sprint derape de 1-2 j | Re-decaler taches.html en S3, conserver le perimetre original 3 pages | Derive >= 1 j cumulee vendredi 23/05 (mid-week 1)
R2 | Drag & drop arbitrage en JS natif insuffisant | Faible | P2 - Sprint derape de 0,5 j | Vendore SortableJS (7 ko gzip, single dep, offline-first) | Spike jeudi 21/05 matin revele > 4h supplementaires
R3 | Divergence shape app-web vs MVP sur tasks | Moyenne | P1 - Perte de donnees utilisateur | check-migration.js bloquant + fixture aiceo-state-2026-04-25.json | check-migration.js rouge a n'importe quel run
R4 | Streak engine - definition metier flotte | Faible | P2 - Dette technique legere | ADR redige jour 1 par PMO : 2026-05-19 streak engine definition metier | Avant fin S2.04 (jeudi 28/05)
R5 | Spike WebSocket S2.10 vampirise capacite tests | Moyenne | P2 - Tests e2e decales | Time-box strict 3 j. Si pas concluant a J+5, parking et fermeture S2.10. | S2.10 depasse 3 j absorbes